## 入力ｼｰﾄ
氷見市 業務様式一覧 （下記リンクをクリック）
様式名
契約時 | 業務工程表 |  | 委託契約約款第3条 契約後７日以内に提出
| 管理技術者等届 |  | 委託契約約款第9条～第10条
| 管理技術者等変更届 |  | 委託契約約款第9条～第10条
業務中 | 業務履行報告書 |  | 委託契約約款第14条
業務打合簿
業務段階確認申出書
| 身分証明書交付願 |  | ← 必要があるかは発注者に確認ください
| 身分証明書 |  | ← 必要があるかは発注者に確認ください
その他 | 再委託申請書 |  | 委託契約約款第6条第3項
| 履行期間延長申出書 |  | 委託契約約款第21条
| 前払金請求書 |  | 委託契約約款第33条
現場事故報告書
完了時 | 業務完了届 |  | 委託契約約款第30条
| 業務成果引渡書 |  | 委託契約約款第30条
| 委託料請求書 |  | 委託契約約款第31条
| 委託料請求書（インボイス対応） |  | ← どちらの請求書を提出するかについては、各発注者に確認ください
※様式中の青字は自動入力（下記の入力シートのデータが自動入力） ※印刷はＡ４を基本
| 入力シート |  | ↓記入例が入っていますので、一度削除しご利用ください。
| 業務年度 |  | 5
| 業務番号 |  | 3 | 数値のみ記入
| 業務名 |  | 市道○○線道路改良測量・設計業務
| 業務場所 |  | 氷見市 ○○ | 大字まで、地内は入れない
| 契約日 |  | 2023-11-09
| 変更契約日 |  | 2023-12-20
| 履行期間 | 自 | 2023-11-10
|  | 至 | 2023-01-31
| 変更期限 | 至 | 2024-06-28
| 着手年月日 |  | 2023-11-10 | 前払金がある場合、金額を入力
| 委託料 |  | 9900000 | 2970000
変更 委託料
| 完了日 |  | 2024-06-28
| 完了検査日 |  | 2024-07-01
| 発注者 | 代表者 | 氷見市長 菊 地 正 寛
|  | 担当課 | 氷見市建設部道路課
|  | 調査職員 | △△ 〇〇
変更調査職員
| 受注者 | 住所 | □□市□□□町□□□
|  | 商号又は名称 | 株式会社□□コンサル
|  | 代表者 | 代表取締役社長 □□□□
|  | 管理技術者 | 〇〇 △△
|  | 照査技術者 | 〇〇 □□
|  | 担当技術者 | △△ □□
変更 管理技術者
変更 照査技術者
変更 担当技術者
| インボイス登録番号 |  | T8800020002714 | 氷見市水道事業 | T8800020002714
|  |  |  | 氷見市下水道事業 | T9800020002671
当 初
変 更

## 工程表
氷見市長 菊 地 正 寛 あて | [13 empty] | 次のとおり、提出いたします。 | [8 empty] | 受注者 住所 |  | □□市□□□町□□□
[23 empty] | 氏名 |  | 株式会社□□コンサル
委託業務名 |  |  | 市道○○線道路改良測量・設計業務
代表取締役社長 □□□□
[9 empty] | 契約年月日 |  |  | 2023-11-09
業務場所 |  | 氷見市 ○○ 地内
年度 | 担当課 |  |  | 委託番号 |  |  |  |  | 履行期間 |  |  | 2023-11-10 |  |  |  | から |  | 2023-01-31 |  |  | まで
5 | 氷見市建設部道路課 |  |  | 3
[9 empty] | 着手年月日 |  |  | 2023-11-10
業 務 工 程 表
[24 empty] | 提出年月日 |  |  | 令和 年 月 日
業務種別 |  |  | 名 称 |  | 単位 | 数 量 | ○月 |  |  | ○月 | ○月 |  | ○月 |  | ○月 |  | ○月 |  | ○月 | ○月 |  | ○月 |  |  |  | ○月 |  | ○月 | ○月
注） 委託番号については記載を要しない。
様式一覧
入力シートへ
履行期間変更時や
変更契約時には
提出不要

## 管理技術者
令和 年 月 日
氷見市長 菊 地 正 寛 あて
|  | 受注者 住所 | □□市□□□町□□□
|  | 氏名 | 株式会社□□コンサル
代表取締役社長 □□□□
管理技術者等届
2023-11-09 | 付けで契約を締結した下記業務の管理技術者等を定めたので、
届け出ます。
記
１ 委託業務の名称 | 市道○○線道路改良測量・設計業務
２ 委託業務の場所 | 氷見市 ○○ 地内
３ 委託料 | 9900000
管理技術者等の 名 称 | 氏 名 | 技術者資格の名称 |  | 資格番号等
管理技術者 | 〇〇 △△
照査技術者 | 〇〇 □□
担当技術者 | △△ □□
備 考
※１ 管理技術者等の社員証を添付してください。
※２ 「技術者資格の名称」欄には、仕様書に定める資格を満たすものについて記載する
ものとし、粗の資格を有することが確認できる書類を添付してください。
※３ 「担当技術者」欄は、必要に応じて行を増やしてください。
様式一覧
入力シートへ

## 管理技術者変更
令和 年 月 日
氷見市長 菊 地 正 寛 あて
|  |  | 受注者 住所 | □□市□□□町□□□
|  |  | 氏名 | 株式会社□□コンサル
代表取締役社長 □□□□
管理技術者等変更届
2023-11-09 | 付けで契約を締結した下記業務の管理技術者等を定めたので、
届け出ます。
記
１ 委託業務の名称 | 市道○○線道路改良測量・設計業務
２ 委託業務の場所 | 氷見市 ○○ 地内
３ 委託料 | 9900000
管理技術者等の 名 称 | 区分 | 氏 名 |  | 技術者資格の名称 | 資格番号等
変更前
変更後
変更前
変更後
変更前
変更後
備 考
※１ 本文の空白欄は、管理技術者、照査技術者、担当技術者の名称を記入してください。
※２ 変更後の管理技術者等の社員証を添付してください。
※３ 「技術者資格の名称」欄には、仕様書に定める資格を満たすものについて記載するものとし、
変更後の管理技術者等が、その資格を有することが確認できる書類を添付してください。
※４ 行数が不足する場合は、必要に応じて行を増やしてください。
様式一覧
入力シートへ

## 履行報告
令和 年 月 日
業 務 履 行 報 告 書 （ 月 分 ）
調査職員 | △△ 〇〇 | 殿
|  |  |  | 商号又は名称 | 株式会社□□コンサル
|  |  |  | 管理技術者 | 〇〇 △△
委託業務名 | 市道○○線道路改良測量・設計業務
履行期間 | 2023-11-10 |  | から | 2024-06-28 | まで
月別 | 予定工程 ％ ( )は工程変更後 |  | 実施工程 ％ |  | 備 考
○月 | [5 empty] | 4月
○月 | [5 empty] | 5月
○月 | [5 empty] | 6月
○月 | [5 empty] | 7月
○月 | [5 empty] | 8月
○月 | [5 empty] | 9月
○月 | [5 empty] | 10月
○月 | [5 empty] | 11月
○月 | [5 empty] | 12月
○月 | [5 empty] | 1月
○月 | [5 empty] | 2月
○月 | [5 empty] | 3月
（記事欄）
様式一覧
入力シートへ

## 打合簿
業 務 打 合 簿
| 発議者 |  |  | 発注者 | 調査職員名 | △△ 〇〇 | 発 議 年月日
|  |  |  | 受注者 | 会社名 | 株式会社□□コンサル |  | 令和○年○月○日
[5 empty] | 管理技術者名 | 〇〇 △△
| 発議事項 |  |  | 指示：下記事項について指示します。
協議：下記事項について協議します。
承諾：下記事項について承諾します。
その他：（ ）
| 業務名 |  | 市道○○線道路改良測量・設計業務
| 業務場所 |  | 氷見市 ○○ 地内
内 容
（留意事項）
・添付図面等がある場合は、内容欄下に記載する。
・発議事項の「その他」については、通知、報告、提出等を行う場合とする。
様式一覧
入力シートへ

## 段階確認
令和 年 月 日
調査職員 △△ 〇〇 あて
|  |  | 商号又は名称 |  | 株式会社□□コンサル
|  |  | 管理技術者 |  | 〇〇 △△
業務段階確認申出書 (第 回）
１ 委託業務の名称 | 市道○○線道路改良測量・設計業務
２ 委託業務の場所 | 氷見市 ○○ 地内
３ 委託料 | 9900000
４ 契約年月日 | 2023-11-09
５ 履行期間 | 2023-11-10 |  |  | から
| 2024-06-28 |  |  | まで
６ 段階確認対象部分
業務種別 | 設計数量 |  | 検査部分数量 |  | 摘 要 (検査済数量等）
７ 段階確認希望年月日 |  | 年 月 日
様式一覧
入力シートへ

## 身分証交付
令和 年 月 日
氷見市長 菊 地 正 寛 あて
|  |  |  | 受注者 住所 | □□市□□□町□□□
|  |  |  | 氏名 | 株式会社□□コンサル
代表取締役社長 □□□□
身 分 証 明 書 交 付 願
下記の者の身分証明書交付をお願いします。
記
１ 委託業務の名称 |  | 市道○○線道路改良測量・設計業務
２ 委託業務の場所 |  | 氷見市 ○○ 地内
所 属 | 役 職 |  | 氏 名 | 有 効 期 限
|  |  |  | 令和 年 月 日 |  | ～ | 令和 年 月 日
様式一覧
入力シートへ

## 身分証
身 分 証 明 書
住所 | □□市□□□町□□□
所属（会社名） | 株式会社□□コンサル
氏名
上記の者は、氷見市が行う公共事業のために、氷見市からの委託に基づき、下記業務に
おける測量又は調査に従事する者であることを証明します。
事業及び業務名 | 市道○○線道路改良測量・設計業務
有効期限 | 自 | 令和 年 月 日
| 至 | 令和 年 月 日
発行日 | 令和 年 月 日
発行者 | 住所 | 氷見市鞍川１０６０番地
| 氏名 | 氷見市長 菊 地 正 寛 | 印
※身分証明書裏面
本証を携帯し業務を行う者は、次のことを遵守しなければならない。
１ 業務を行うに当たっては、本証を携帯し、土地等の権利者から請求があったときは提示
しなければならない。
２ 業務で知り得た土地等の権利者の事情及び成果品の内容を他に漏らしてはならない。
３ 業務が土地等の権利者の財産に関するものであり、補償の基礎となることを理解し、
正確かつ良心的に行うことはもとより、権利者に不信の念を抱かせる言動は慎まなけれ
ばならない。
４ 他人の土地に入ろうとする場合においては、あらかじめ当該土地の所有者にその旨を
通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難である場合において
は、この限りではない。
５ 宅地又はかき、さく等で囲まれた土地に入ろうとする場合においては、立入の際にあ
らかじめ当該土地の占有者にその旨を告げなければならない。
６ 日出前及び日没後においては、占有者の承認があった場合を除き、土地に立ち入って
はならない。
７ 当該調査等に従事しなくなったときは、速やかに本証を発行者に返還すること。
８ 本証を紛失又は毀損したときは、速やかに発行者に連絡すること。
９ 根拠法令 法第 条
様式一覧
入力シートへ

## 再委託
再 委 託 申 請 書
令和 年 月 日
氷見市長 菊 地 正 寛 あて
| １ 業務名 | 市道○○線道路改良測量・設計業務
| ２ 業務場所 | 氷見市 ○○ 地内
| ３ 委託料 | 9900000
| ４ 履行期間 | 2023-11-10 |  | から |  |  | 受注者 住所 | □□市□□□町□□□
|  | 2024-06-28 |  | まで |  |  | 氏名 | 株式会社□□コンサル
代表取締役社長 □□□□
上記の業務の一部を下記のとおり再委託したいので、承諾願います。
記
| 再委託業者名 |  | 登録番号 | 再委託部分 |  |  |  |  | 技術者氏名
| 住 所 |  | 登録業種 | 再委託金額 |  |  | 業務内容
|  |  |  | （ |  | ）
|  |  |  | （ |  | ）
|  |  |  | （ |  | ）
計
|  |  |  | （ |  | ）
意 見
(注) １ 登録番号及び登録業種の欄は、測量法、建築士法または土地家屋調査士法等により、 登録が義務付けられている場合に記載すること。 ２ 再委託金額は、消費税及び地方消費税を含む額を記入し、（ ）に消費税及び地方消費税 の額を内書きすること。 ３ 業務内容は、再委託する業務について具体的に記入すること。
様式第103号の2
再 委 託 申 請 回 答 書
令和 年 月 日
受注者
株式会社□□コンサル
代表取締役社長 □□□□ 殿
[9 empty] | 氷見市長 菊 地 正 寛 | 印
年 月 日付けで申請のあった再委託については、下記のとおり回答します。
記
記入例
○○業務の再委託は承諾する。
○○業務の再委託は認めない。
様式一覧
入力シートへ
様式一覧
入力シートへ

## 履行期間延長
履 行 期 間 延 長 申 出 書
令和 年 月 日
氷見市長 菊 地 正 寛 あて
|  | 受注者 住所 | □□市□□□町□□□
|  | 氏名 | 株式会社□□コンサル
代表取締役社長 □□□□
2023-11-09 | 付けで契約を締結した下記業務について、履行期間の延長を請求
します。
記
１ 委託業務の名称 | 市道○○線道路改良測量・設計業務
２ 委託業務の場所 | 氷見市 ○○ 地内
３ 委 託 料 | 9900000
４ 変更前履行期限 | 2023-01-31
５ 変更後履行期限 | 2024-06-28
６ 延 長 日 数 |  | 日間
７ 延長を要する理由
８ 現在出来高率 |  |  | ％
様式一覧
入力シートへ

## 前金払申請（請求書）
様式第1号（第3条関係）
前 金 払 申 請 書
令和 年 月 日
氷見市長 菊 地 正 寛 あて
|  | 受注者 住所 |  | □□市□□□町□□□
|  |  | 氏名 | 株式会社□□コンサル
代表取締役社長 □□□□
法人にあつては、主たる事務所の所在地
及び名称並びに代表者の氏名
前金払を受けたいので、氷見市土木建築工事費の前金払取扱規則第３条第１項
の規定により、次のとおり関係書類を添えて申請します。
| 前払金申請額 |  | 2970000 |  |  | 円
| 業務名 | （委託番号 | 3 | ）
市道○○線道路改良測量・設計業務
| 業務場所 | 氷見市 ○○ |  |  |  |  | 地内
| 履行期間 | 2023-11-10 |  | から | 2024-06-28 |  |  | まで
| 業務着手年月日 | 2023-11-10
| 契約年月日 | 2023-11-09
| 契約方法 | 一般競争入札 ・ 指名競争入札 ・ 随意契約
| 委託料 |  | 9900000 |  |  | 円
| ※ |  |  |  |  | 円
支払決定額
備考 ※印の欄は、記入しないでください。
前 払 金 請 求 書
令和 年 月 日
氷見市長 菊 地 正 寛 あて
|  | 受注者 住所 |  | □□市□□□町□□□
|  |  | 氏名 | 株式会社□□コンサル
代表取締役社長 □□□□
法人にあつては、主たる事務所の所在地
及び名称並びに代表者の氏名
前金払を受けたいので、氷見市土木建築工事費の前金払取扱規則第３条第１項
の規定により、次のとおり関係書類を添えて請求します。
| 前払金申請額 |  | 2970000 |  |  | 円
| 業務名 | （委託番号 | 3 | ）
市道○○線道路改良測量・設計業務
| 業務場所 | 氷見市 ○○ |  |  |  |  | 地内
| 履行期間 | 2023-11-10 |  | から | 2024-06-28 |  |  | まで
| 業務着手年月日 | 2023-11-10
| 契約年月日 | 2023-11-09
| 契約方法 | 一般競争入札 ・ 指名競争入札 ・ 随意契約
| 委託料 |  | 9900000 |  |  | 円
金融機関名
| 振込先 | 口座名義
口座番号
様式一覧
入力シートへ
色（薄黄）付のセルに記入して下さい。その他のセルは入力シートの内容が自動で入力されます。

## 事故報告
様式第104号
現 場 事 故 報 告 書
令和 年 月 日
氷見市長 菊 地 正 寛 殿
[5 empty] | 受注者住所 | □□市□□□町□□□
[5 empty] | 氏名 | 株式会社□□コンサル
代表取締役社長 □□□□
現 場 事 故 の 報 告 に つ い て
この度、下記の現場で事故が発生しましたので報告します。
記
1 | 業務名 | 市道○○線道路改良測量・設計業務
2 | 業務場所 | 氷見市 ○○ 地内
3 | 事故の概要
| （１）発生日時 |  | 令和 年 月 日（ ）
午前後 時 分ごろ
| （２）発生場所 |  |  | 市 |  | 町 | 地内
|  |  |  | 郡 |  | 村
| （３）被災者 |  | 男 ・ 女（ 歳）
（４）事故発生状況及び発生原因等
①どのような場所で ②どのような作業をしているときに ③どのような物又は環境で ④どのような不完全な状態があって ⑤どのようにして事故が発生し ⑥どの程度のケガ又は被害であるかを記入すること。
※関連資料として平面図等を添付すること。
※関連資料を除き２枚以内に簡潔にまとめること。
（より詳細に報告する必要がある場合は、別様とすること。）
様式一覧
入力シートへ

## 完了届
令和 年 月 日
氷見市長 菊 地 正 寛 あて
|  | 受注者 | 住所 | □□市□□□町□□□
|  |  | 氏名 | 株式会社□□コンサル
代表取締役社長 □□□□
業 務 完 了 届
下記の通り委託業務が完了したので、お届けします。
記
１ 委託業務名 |  | 市道○○線道路改良測量・設計業務
２ 委託業務の場所 |  | 氷見市 ○○ 地内
３ 契約額 |  |  | 9900000
４ 契約年月日 |  | 2023-11-09
５ 受領済金額
| 前払金 |  | 2970000 |  | 円
| 第１回部金 |  |  |  | 円
| 第２回部金 |  |  |  | 円
| 第３回部金 |  |  |  | 円
６ 履行期間 |  | 2023-11-10 |  |  | から
|  | 2024-06-28 |  |  | まで
７ 完了年月日 |  | 2024-06-28
様式一覧
入力シートへ

## 引渡書
業 務 成 果 引 渡 書
令和 年 月 日
氷見市長 菊 地 正 寛 あて
|  |  |  | 受注者 住所 | □□市□□□町□□□
|  |  |  | 氏名 | 株式会社□□コンサル
代表取締役社長 □□□□
|  | 2024-07-01 |  | 付けで完了検査合格の通知を受けたので、
下記業務の成果を引き渡します。
記
|  | １ 委託業務の名称 |  | 市道○○線道路改良測量・設計業務
|  | ２ 委託業務の場所 |  | 氷見市 ○○ 地内
様式一覧
入力シートへ

## 請求書
令和 年 月 日
氷見市長 菊 地 正 寛 あて
|  | 受注者 | 住所 | □□市□□□町□□□
|  |  | 氏名 | 株式会社□□コンサル
代表取締役社長 □□□□
委 託 料 請 求 書
6930000
上記の金額を、下記業務の委託料として請求します。
記
１ 委託業務の名称 |  | 市道○○線道路改良測量・設計業務
２ 委託業務の場所 |  | 氷見市 ○○ 地内
３ 委託料 |  | 9900000
４ 契約年月日 |  | 2023-11-09
５ 履行期限 |  | 2024-06-28
６ 完了年月日 |  | 2024-06-28
７ 受領済委託料
| 前払金 |  | 2970000 |  | 円
様式一覧
入力シートへ
どちらの請求書を提出するかについては、各発注者に確認ください

## 請求書 (インボイス対応)
令和 年 月 日
氷見市長 菊 地 正 寛 あて
|  | 受注者 | 住所 | □□市□□□町□□□
|  |  | 氏名 | 株式会社□□コンサル
代表取締役社長 □□□□
|  |  | 登録番号 | T8800020002714
委 託 料 請 求 書
6930000
上記の金額を、下記業務の委託料として請求します。
記
１ 委託業務の名称 |  | 市道○○線道路改良測量・設計業務
２ 委託業務の場所 |  | 氷見市 ○○ 地内
３ 委託料 |  | 9900000
10%対象（内消費税額900,000円）
４ 契約年月日 |  | 2023-11-09
５ 履行期限 |  | 2024-06-28
６ 完了年月日 |  | 2024-06-28
７ 受領済委託料
| 前払金 |  | 2970000 |  | 円
様式一覧
入力シートへ
どちらの請求書を提出するかについては、各発注者に確認ください